**Planung und Zeitplan Starlight**

**Planung**

Wo soll ich anfangen?

* Schaffen Sie eine Unterstützungsbasis; begeistern Sie andere dafür, gemeinsam gegen Einsamkeit vorzugehen und sich für eine warmherzige Gemeinschaft einzusetzen
* Alle Dokumente und Videos anschauen
* Einen Ort für die Aufführung des Stücks finden und Aufführungstermine festlegen
* Einen Budgetplan zusammenstellen
* Ein Informationsabend
  + erklärt den Zweck von Starlight (Einsamkeit, warmherzige Gemeinschaft)
  + erzählt die Geschichte
  + beginnt die Suche nach einem Theaterteam: RegisseurIn, SchauspielerInnen, RegieassistentInnen, Freiwillige,...
  + ein Gemeinschaftsprojekt einrichten können
* Weisen Sie den SchauspielerInnen Rollen zu
* Suche nach einem Lautsprecher (über den Computer oder das Mobiltelefon)
* Führen Sie eine Lesung mit den SchauspielerInnen zusammen mit den begleitenden Musikfragmenten durch
* Beginnen Sie zu proben
* Requisiten finden
* Erstellen Sie einen Kommunikationsplan und führen Sie ihn durch
* Generalprobe
* Aufführungen
* Sie können die Aufführung durch einen anschließenden Workshop oder ein Gemeindefest erweitern.

**Zeitplan für die SchauspielerInnen**

Dauer der Proben: 2,5 Stunden; 2 Proben pro Woche

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kickoff | Lesen des Drehbuchs + Besprechung der Charaktere mit SchauspielerInnen und RegisseurIn | Rosa, Sterre, Flavio, Jan, Eddy, Regisseur, Assistent |
| Woche 1 & 2 | Einstudieren des Drehbuchs durch die SchauspielerInnen | Rosa, Sterre, Flavio, Jan, Eddy |
| Woche 3 | Proben in chronologischer Reihenfolge; Szene 1 bis 3 | Rosa, Sterre, Flavio, Jan |
| Woche 4 | Szene 4, 5 | Sterre, Flavio, Jan |
| Woche 5 | Szene 6, 7 bis Eddy eintrifft + Wiederholung von Szene 1 bis 7 | Rosa, Jan / Jan, Flavio / Sterre |
| Woche 6 | Szene 7, 8 | Eddy, Flavio, Sterre |
| Woche 7 | Szene 9, 10, 11 | Jan, Flavio, Rosa |
| Woche 8 | Szene 12 | Eddy, Sterre |
| Woche 9 | Szene 13, 14, 15 | Flavio, Rosa, Jan, Eddy |
| Woche 10 | Szene 1-15 | Rosa, Sterre, Flavio, Jan, Eddy |
| Woche 11 | Szene 16 | Rosa, Sterre, Flavio, Jan, Eddy |
| Woche 12 | Gesamtdurchgang | Rosa, Sterre, Flavio, Jan, Eddy |