# Planning et calendrier Starlight

## Planning

Par où commencer ?

* Créez une base de soutien ; incitez les autres à travailler ensemble sur la solitude et à œuvrer pour un voisinage chaleureux
* Pensez à regarder tous les documents et vidéos à votre disposition
* Trouvez un lieu pour jouer la pièce et choisissez des dates de représentation
* Prévoyez un budget
* Organisez une soirée d'information qui :
	+ explique l'objectif de Sterrelicht (solitude, quartiers chaleureux)
	+ raconte l'histoire
	+ permet de commencer la recherche d'une équipe théâtrale : metteur en scène, acteurs, assistant metteur en scène, bénévoles,...
	+ permet de mettre en place un projet communautaire
* Attribuez des rôles aux acteurs
* Trouvez un diffuseur de musique (par ordinateur ou téléphone portable)
* Faites une lecture avec les acteurs et les fragments de musique
* Commencez les répétitions
* Trouver des accessoires
* Élaborez un plan de communication et mettez-le en œuvre
* Répétition générale
* Représentations
* Vous pouvez prolonger la représentation par un atelier ou une fête communautaire

## Calendrier des acteurs

Durée des répétitions : 2,5 heures ; 2 répétitions par semaine

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Coup d’envoi | Lecture du scénario + révision des personnages avec les acteurs et le réalisateur  | Rosa, Stella, Flavio, Jan, Eddy, director, assistant |
| Semaine 1 & 2 | Répétition du scénario par les acteurs | Rosa, Stella, Flavio, Jan, Eddy |
| Semaine 3 | Répétions dans un ordre chronologique ; scènes 1 à 3 | Rosa, Stella, Flavio, Jan |
| Semaine 4 | Scènes 4, 5 | Stella, Flavio, Jan |
| Semaine 5 | Scènes 6, 7 jusqu’à l’arrivée d’Eddy + recommencer les scènes 1 à 7 | Rosa, Jan / Jan, Flavio / Stella |
| Semaine 6 | Scènes 7, 8 | Eddy, Flavio, Stella |
| Semaine 7 | Scènes 9, 10, 11 | Jan, Flavio, Rosa |
| Semaine 8 | Scène 12 | Eddy, Stella |
| Semaine 9 | Scènes 13, 14, 15 | Flavio, Rosa, Jan, Eddy |
| Semaine 10 | Scènes 1 à 15 | Rosa, Stella, Flavio, Jan, Eddy |
| Semaine 11 | Scène 16 | Rosa, Stella, Flavio, Jan, Eddy |
| Semaine 12 | Etat des lieux | Rosa, Stella, Flavio, Jan, Eddy |